## Стратегия
Тест-план по системному тестированию "Plant"
Цели доработки: Обеспечение корректного функционирования
Важен критерий: задукоментированы все дефекты, исправлены все дефекты с приоритетом выше Critical
1 - высший приоретет
Область функционала | Приоритет | Стратегия тестирования | Статус
Подписка на рассылку | 2 | Форма возращает ответ, данные записываются в БД | Проверено. Требует доработок
Поиск на страницы каталог | 2 | Корректность работы поиска | Проверено. Доработок не требует
Форма заказа | 1 | Нельзя отправить форму пустой, проверка на обязательные поля, в поле телефон нельзя ввести буквы, форма дает обратную связь об успешном/неуспешном заказе | Проверено. Требует доработок
Главное меню | 1 | Переход по ссылкам выполняется коректно | Проверено. Доработок не требует
Вход под администратором | 1 | Форма валидна, дает доступ только при верном логине и пароле | Проверено. Доработок не требует
Роль:админ - Взаимодействие с товаром | 1 | Товар корректо удаляется, товар корректо добавляется, нельзя добавить пустой товар, после каждого действие возникает информация об изменении | Проверено. Доработок не требует
Роль:админ - поиск по товарам | 2 | Поиск работает корректно | Проверено. Доработок не требует

## Чеклист + дефекты
Тест кейсы |  |  | Результат (14.04) | Дефект
Поиск по странице |  |  |  | № | Наименование | Важность
кактус_3
Кактус_3
кактус_4
кактус_2
растение
рпропропропо
Подписка на рассылку
| лрорлло | Не отправлен
| 1234 | Не отправлен
| lomik248@ | Не отправлен
| lomik248@mail | Отправлен | 2 | 2 | Уведомление о некоректных данных | trivial
| info@mail.ru | Отправлен
| Kk@ss | Отправлен | 2
| роророро | Кнопка отправки активна | 1 | 1 | Неактивная форма при неокректных данных | medium
Главное меню
Каталог - страница каталога
Доставка - главная #доставка
Контакты - главная #контакты
Логотип - главная
Иконка человека - вход в ЛК

## Тест кейс -1
Наименование: Поиск на странице каталога |  |  | №
Описание: тест-кейс для проверки поиска товраров на странице каталога |  |  | Статус | Проверено. Доработок не требует |  | Не работает
|  |  | № дефекта |  |  | Работатет частично
Тестировщик: |  |  | Дата | 2020-04-14
Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
Находит товар при вводе с маленькой буквы | Х |  |  | Находит товар при вводе с маленькой буквы
Находит товар при вводе с большой буквы | Х |  |  | Находит товар при вводе с большой буквы
Находит товар при вводе с пробелом в начале | Х |  |  | Находит товар при вводе с пробелом в начале
Вводимые данные:
кактус_3
Кактус_3
кактус_4
кактус_2
растение
рпропропропо

## Тест кейс -2
Наименование: Подписка на рассылку |  |  | № | 123
Описание: подписка на рассылку через форму |  |  | Статус | Проверено, требует доработки |  | Не работает
|  |  | № дефекта | 1.2 |  | Работатет частично
Тестировщик: |  |  | Дата | 2020-04-14
Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
Форма не активная, если данные не соответствуют |  | Х |  | Форма не отправляет данные, если они не в том формате | 1
После отправки сообщение о состоянии | Х |  |  | Сообщение о состоянии появлется
Данные вносятся в БД | Х |  |  | Данные вносятся в БД
Форма уведомляет о некоректно введенных данных |  | Х |  | Форма не уведомляет о некоректности данных | 2
Вводимые данные:
лрорлло | Не отправлен
1234 | Не отправлен
lomik248@ | Не отправлен
lomik248@mail | Отправлен | Не коректно
info@mail.ru | Отправлен
Kk@ss | Отправлен | Не коректно

## Тест кейс -3
| Наименование: Форма заказа |  |  | №
| Описание: тестирование отправки заказа через pop up |  |  | Статус | Проверено, требует доработки |  | Не работает
|  |  |  | № дефекта | 1,2,3 |  | Работатет частично
| Тестировщик: |  |  | Дата | 2020-04-14
Шаг | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
| Форму нельзя отправить пустой | Х |  |  | Форму нельзя отправить пустой
| Форму нельзя отправить без заполнения обязательных полей | Х |  |  | Форму нельзя отправить без заполнения обязательных полей
| В поле телефон нельзя ввести буквы | Х |  |  | В поле телефон нельзя ввести буквы
| Форма дает обратную связь об успешном/неуспешном зказе | Х |  |  | Форма дает обратную связь об успешном/неуспешном зказе
| Закрывается при клике за пределами формы | Х |  |  | Форма дает обратную связь об успешном/неуспешном зказе
| Закрывается при клике на крестик | Х |  |  | Закрывается при клике на крестик
| Данные передаются в БД | Х |  |  | Данные передаются в БД
| Показано для какого товара выводится форма | Х |  |  | Показано для какого товара выводится форма
| В поле email нельзя ввести некоректные данные | Х |  |  | Можно ввести nastui234@jdd | 1
| Форма информирует о некоректном вводе |  | Х |  | Не информирует | 2
| Нельзя ввести кол-во больше чем на складе |  | Х |  | Количество на складе не учитывается. Можно ввести больше | 3

## Тест кейс -4
Наименование: Главное меню |  |  | №
Описание: тест-кейс для главного меню |  |  | Статус | Проверено. Доработок не требует |  | Не работает
|  |  | № дефекта |  |  | Работатет частично
Тестировщик: |  |  | Дата | 2020-04-14
Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
Каталог - страница каталога | Х |  |  | Каталог - страница каталога
Доставка - главная #доставка | Х |  |  | Доставка - главная #доставка
Контакты - главная #контакты | Х |  |  | Контакты - главная #контакты
Логотип - главная | Х |  |  | Логотип - главная
Иконка человека - вход в ЛК | Х |  |  | Иконка человека - вход в ЛК

## Тест кейс - 5
Наименование: Вход под администратором |  |  | №
Описание: тест-кейс для проверки отдельного входа для роли администратор |  |  | Статус | Проверено. Доработок не требует |  | Не работает
|  |  | № дефекта |  |  | Работатет частично
Тестировщик: |  |  | Дата | 2020-04-14
Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
Нельзя отправить форму, пока заполнены не все поля | Х |  |  | Нельзя отправить форму, пока заполнены не все поля
В поле пароль - пароль скрыт точками | Х |  |  | В поле пароль - пароль скрыт точками
Форма уведомляет о некоректных данных | Х |  |  | Форма уведомляет о некоректных данных
При неверном логине или пароле сообщает об этом | X |  |  | При неверном логине или пароле сообщает об этом
Форму нельзя "обойти" и попать в админку без доступа | X |  |  | Форму нельзя "обойти" и попать в админку без доступа
Вход на данную страницу осуществляется только через URLсайта/admin; или URL сайта/admin/login | X |  |  | Вход на данную страницу осуществляется только через URLсайта/admin; или URL сайта/admin/login

## Тест кейс -6
Наименование: Поиск товаров в панели администратора |  |  | №
Описание: тест-кейс для проверки поиска товраров в панели администратора |  |  | Статус | Проверено. Доработок не требует |  | Не работает
|  |  | № дефекта |  |  | Работатет частично
Тестировщик: |  |  | Дата | 2020-04-14
Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
Находит товар при вводе с маленькой буквы | Х |  |  | Находит товар при вводе с маленькой буквы
Находит товар при вводе с большой буквы | Х |  |  | Находит товар при вводе с большой буквы
Находит товар при вводе с пробелом в начале | Х |  |  | Находит товар при вводе с пробелом в начале
Вводимые данные:
кактус_3
Кактус_3
кактус_4
кактус_2
растение
рпропропропо

## Тест кейс -7
Наименование: Роль администратор - взаимодействие с товаром |  |  | №
Описание: тест-кейс для проверки возможности администратора добавлять, удалять и редактировать товар |  |  | Статус | Проверено. Доработок не требует |  | Не работает
|  |  | № дефекта |  |  | Работатет частично
Тестировщик: |  |  | Дата | 2020-04-14
Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
При клике на кнопку удалить товар удаляется из БД и на странице товаров | Х |  |  | При клике на кнопку удалить товар удаляется из БД и на странице товаров
При клике на кнопку редактировать совершен переход на страницу редактирования | Х |  |  | При клике на кнопку редактировать совершен переход на страницу редактирования
Форму редактирования нельзя оправить незаполненную | Х |  |  | Форму редактирования нельзя оправить незаполненную
Форму добавления нельзя отправить незаполненную | Х |  |  | Форму добавления нельзя отправить незаполненную
Ответ об удалении | Х |  |  | Ответ об удалении
Ответ о редактировании | Х |  |  | Ответ о редактировании
Ответ о добавлении | Х |  |  | Ответ о добавлении
Товар коректно добавляется в БД | Х |  |  | Товар коректно добавляется в БД
Товар корректно изменяется в БД | Х |  |  | Товар корректно изменяется в БД

## Дефект 1
Название | Неактивная форма при неокректных данных
№ дефекта | 1 | № тест-кейса | 123
Проект |  | Компонент
Статус | В работе | Номер версии
Важность: | medium | Приоритет: | Medium
Blocker | High | Opened
Critical | Medium | In progress
Major | Low | Retest
Minor |  | Fixed
Trivial |  | Closed
Назначен на |  | Автор
Описание | Форма email обладает недостаточной проверкой данных
Как сейчас/как должно быть:
lomik@mail - сейчас проходит/ не должно проходить
Вложения

## Дефект2
Название | Уведомление о некоректных данных
№ дефекта | 2 | № тест-кейса | 123
Проект |  | Компонент
Статус | В работе | Номер версии
Важность: | trivial | Приоритет: | Medium
Blocker | High | Opened
Critical | Medium | In progress
Major | Low | Retest
Minor |  | Fixed
Trivial |  | Closed
Назначен на |  | Автор
Описание | Форма не уведомляет о не коректности введенных данных
Как сейчас/как должно быть:
Под каждым окошкам ввода в случае ввода информации не соответствующей формату показывать сообщение об ошибке
Вложения

## Дефект 3
Название | Ввод в форму больше товаров чем есть
№ дефекта | 1 | № тест-кейса | 123
Проект |  | Компонент
Статус | В работе | Номер версии
Важность: | hight | Приоритет: | hight
Blocker | High | Opened
Critical | Medium | In progress
Major | Low | Retest
Minor |  | Fixed
Trivial |  | Closed
Назначен на |  | Автор
Описание | В форму можно ввести количество товара для заказа больше чем есть на складе
Как сейчас/как должно быть:
Учитывать количество товаров на складе
Вложения

## Отчет
Отчет о системном тестировании "Plant"
Версия | 1.0
Сроки проведения тестирования | 2020-04-15
Участники процесса | Ломакина А.А
к-во запланированных тестов | 100
к-во выполненных тестов | 100 | 100%
к-во успешно выполненных тестов | 95 | 95%
к-во неуспешно выполненных тестов | 5 | 5%
к-во зарегистрированных ошибок | 3
приоритета Critical
приоритета High | 1
приоритета Medium | 1
приоритета Minor
приоритета Trivial | 1
Заключение:
Система может быть запущена в работу после устранения ошибки уровня "high"